## Tabelle1
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PROJECT START | PROJECT END DATE
| FNAP | 67 | 2023-08-21 | 2023-10-27
Task ID | Task Description | Task Duration | Start Date | Ende Date | time axis 2023-08-21 to 2023-10-27
1 | Edit our Github | 67 | 2023-08-21 | 2023-10-27
2 | Design and make our characters
3 | Main Character | 29 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-04 to 2023-10-02
4 | Enemy 1 | 29 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-04 to 2023-10-02
5 | Enemy 2 | 29 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-04 to 2023-10-02
6 | Enemy 3 | 29 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-04 to 2023-10-02
7 | Special enemy | 29 | 2023-10-04 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-04 to 2023-10-02
8 | Create the map
9 | Create the outline of the map | 22 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
10 | Create the walls | 22 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
11 | Create different rooms | 22 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
12 | Create the interrior | 22 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
13 | Design our collectibles
14 | Design battery | 8 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-25 to 2023-10-02
15 | Design key | 8 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-25 to 2023-10-02
16 | Design syringe | 8 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-25 to 2023-10-02
17 | Create our HUD
18 | Battery life -> | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
19 | Indicating percentages | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
20 | Mini map -> | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
21 | Changes location based on where you are | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
22 | Mask -> | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
23 | M for on and off | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
24 | Camera -> | 8 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-16
25 | C for on and off | 8 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-16
26 | Flashlight -> | 8 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-16
27 | F for on and off | 8 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-16
28 | Design our HUD | bar: 2023-10-09 to 2023-10-16
29 | Battery life | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
30 | Mini map | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
31 | Mask | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
32 | Camera | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
33 | Flashlight | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-16
34 | Coding Part
35 | Programm maincharacter | 8 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-25
36 | Programm enemy 1 | 8 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-25
37 | Programm enemy 2 | 8 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-25
38 | Programm enemy 3 | 8 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-25
39 | Programm special enemy | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | bar: 2023-10-04 to 2023-10-09
40 | Programm abilities | 8 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-09
41 | Flashlight | 22 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
42 | Mask | 8 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-09
43 | Camera | 8 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-09
44 | Documentation Part
45 | Implement it into github | 64 | 2023-08-21 | 2023-10-23
46 | Document "I" from IPERKA | 50 | 2023-09-04 | 2023-10-23 | bar: 2023-10-04 to 2023-10-23
47 | Document "P" from IPERKA | 43 | 2023-09-11 | 2023-10-23 | bar: 2023-10-11 to 2023-10-23
48 | Document "E" from IPERKA | 36 | 2023-09-18 | 2023-10-23 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-23
49 | Document "R" from IPERKA | 29 | 2023-09-25 | 2023-10-23 | bar: 2023-09-25 to 2023-10-23
50 | Document "K" from IPERKA | 15 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | bar: 2023-09-09 to 2023-10-23
51 | Document "A" from IPERKA | 8 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | bar: 2023-09-16 to 2023-10-23